**VIENOŠANĀS**

par grozījumiem 2019.gada 30.janvārī noslēgtajā

Līgumā Nr. 01R000/19-13 "Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana

AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2"

Rīgā

**Akciju sabiedrība "Latvenergo"** (turpmāk tekstā – "Pasūtītājs"), tās \_\_\_\_\_\_\_ un \_\_\_\_\_\_\_ personās, kuri rīkojas saskaņā ar AS "Latvenergo" valdes 2020.gada 12.novembra lēmumu Nr.163/58 "Par pilnvarojumu AS "Latvenergo" komercdirektoram, finanšu direktoram, ražošanas direktoram, tehnoloģiju un atbalsta direktoram un administratīvajam direktoram", no vienas puses, un

**akciju sabiedrība "UPB"** (turpmāk tekstā – "Uzņēmējs"), tās \_\_\_\_\_\_\_ un \_\_\_\_\_\_\_ personās, kuri darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā sauktas "Puses", saskaņā ar 2019.gada 30.janvārī savstarpēji noslēgtā Līguma Nr. 01R000/19-13 "Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2" turpmāk – "Līgums") 15.1. punkta noteikumiem, noslēdz šo Vienošanos par grozījumiem (turpmāk – "Vienošanās") Līgumā par turpmāk minēto:

1. Puses vienojas grozīt Līguma 5.2. punktu, izsakot tā tekstu līdz vārdiem "ievērojot, ka" jaunā, sekojošā redakcijā:

"5.2. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.3), uzsākot Darbu izpildi nākamajā dienā pēc Līguma parakstīšanas un pabeidzot Darbus līdz 2021.gada 26.martam (turpmāk – "Darbu izpildes termiņš"),".

1. Puses vienojas aizstāt Līguma Pielikumu Nr.3 "Darbu izpildes laika grafiks" ar šīs Vienošanās Pielikumu Nr.1 "Koriģēts darbu izpildes laika grafiks".
2. Pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi paliek spēkā bez izmaiņām.
3. Šī Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Vienošanās kopā ar Pielikumu ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Uzņēmējs** |
| AS "Latvenergo" | AS "UPB" |
| Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 | Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401 |
| Reģ. Nr. 40003032949 | Reģ. Nr. 42103000187 |
| PVN reģ. Nr.: LV40003032949 | PVN reģ. Nr.: LV42103000187 |
| Banka: AS "SEB banka"Bankas kods: UNLALV2X | Banka: AS "Luminor bank"Bankas kods: RIKOLV2X |
| Norēķinu konts: LV24UNLA0001000221208 | Norēķinu konts: LV43RIKO0001130000055 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.*