**apspriede ar piegādātājiem**

**ANKETA**

| **Nr.** | **Prasība** | **Apraksts** | | **Jautājumi un atbildes [[1]](#footnote-1)**  *[lūdzu, atzīmējiet vienu no norādītajām pozīcijām un/vai sniedziet komentārus]* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ievads** | AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") plāno 2025.gada janvārī izsludināt iepirkumu **"Ķeguma HES-2 montāžas laukuma un mašīnzāles jumta atjaunošana"** (Id.Nr. IPN-571).  Pirms iepirkuma procedūras sākšanas Pasūtītājs rīko rakstisku apspriedi ar piegādātājiem, lai apzinātu iespējamo pretendentu spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar izstrādāto iepirkuma dokumentācija projektu (t.sk. plānotajām prasībām). Pasūtītājs izmantos iegūto informāciju, lai uzlabotu iepirkuma procedūras dokumentāciju ar mērķi veicināt konkurenci, taču visu ieteikto izmaiņa ieviešana nav Pasūtītāja pienākums. Šī informācija nerada juridiskās sekas (neparedz tiesības un pienākumus) potenciālajiem piegādātājiem.  Apspriede paredzēta rakstiskā formā, lūdzam aizpildīt anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi: [**linda.skele@latvenergo.lv**](mailto:linda.skele@latvenergo.lv) **līdz 2025.gada 10.janvārim.** | | | |
|  | **Iepirkuma procedūras priekšmets** | Sarunu procedūras priekšmets – **Ķeguma HES-2 montāžas laukuma un mašīnzāles jumta atjaunošana.** Sarunu procedūras priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās. | | Vai Jūs būtu ieinteresēts dalībai minētajā iepirkuma procedūrā?  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzu miniet iemeslus …….. |
|  | **Kvalifikācijas prasība**  Reģistrācija būvkomersantu reģistrā | Pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kas veiks būvdarbus, jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 22. panta un Ministru kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām, atbilstošā būvdarbu vadīšanas jomas darbības sfērā (ēku būvdarbu vadīšana). Informācija tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē <https://bis.gov.lv>.  Ja pretendents vai attiecīgie tā apakšuzņēmēji nav reģistrēti būvkomersantu reģistrā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents vai attiecīgie tā apakšuzņēmēji reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā norādītajā sfērā līdz līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par līguma piešķiršanu. | | *Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru / priekšlikumus: |
|  | **Kvalifikācijas prasība**  Pieredze | Pretendentam (kopā ar apakšuzņēmējiem) ir pieredze vismaz 2 (divu) ēku pārbūves vai atjaunošanas darbos pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, kuru ietvaros veikti jumta seguma hidroizolācijas un siltumizolācijas ieklāšanas vai nomaiņas darbi. | | *Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Kvalifikācijas prasība**  Personāls | Pretendenta (kopā ar apakšuzņēmējiem) rīcībā ir līguma izpildei nepieciešamais kvalificētais personāls ar tiesībām veikt Nolikumā norādītos darbus, tajā skaitā;   * Sertificēts atbildīgais **būvdarbu vadītājs** ēku būvdarbu vadīšanā, atbilstoši 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1.pielikuma 2.3.1.punktam; * **Darba aizsardzības koordinators** projekta izpildes posmā, atbilstoši 2003.gada 25.februāra MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" 8.punkta prasībām; * vismaz 1 (viens) **metinātājs** ar metinātāja kvalifikācijas sertifikātu, sertificēts atbilstoši LR MK 18.07.2006. noteikumiem Nr. 588 “Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”; * vismaz 1 (viens) **atestēts buka celtņa operators.**   Pretendentam papildus augstāk minēto speciālistu piesaistei jāiesniedz apliecinājums, ka darbu izpildei tas nodrošinās atbilstošas kvalifikācijas personālu pietiekamā apjomā. Pretendents ir atbildīgs, lai konkrētu darbu veikšanā tiktu iesaistīti atbilstoši sertificēti un kvalificēti speciālisti. | | *Vai prasības ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Darbu apjomi** | Vai Tehniskā specifkācija, kas izstrādāta atbilstoši būvprojektam (skat. pielikumu Nr.1) ir saprotama un pietiekami detalizēta, lai varētu pieņemt lēmumu par dalību iepirkuma procedūrā? | | Jā /  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
| Vai tehniskā specifikācija satur no jūsu viedokļa nepamatotus konkurenci ierobežojošus nosacījumus? | | Jā /  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Vēlamais darbu izpildes laiks** | Visu darbu izpildei paredzētais laiks ir laika periodā no 2025.gada 1. aprīļa līdz 2026.gada 1. aprīlim, t. sk. objekta pieņemšana/nodošana Pasūtītājam līdz 2026.gada 29.janvārim. Objekta pieņemšana ekspluatācijā un BIS nosacījumu izpilde līdz 2026.gada 1.aprīlim. | | *Vai darbu izpildes laiks ir samērīgs un atbilstošs iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Piedāvājuma nodrošinājums** | Piedāvājuma nodrošinājums paredzēts 10 000.00 EUR apmērā | | *Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Saimnieciski izdevīgāka piedāvājuma vērtēšanas kritēriji** | Piedāvājumu izvēles kritērijs - nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ar viszemāko piedāvāto piedāvājuma cenu. | | *Vai prasība ir atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Tehniskais piedāvājums** | * Darbu organizācijas apraksts un struktūrshēma. * Pretendenta apliecinājums, ka darbi tiks izpildīti atbilstoši būvprojektā noteiktajām prasībām un tehnoloģijai un būvdarbos tiks izmantoti būvizstrādājumi, kas pēc tehniskajiem parametriem ir pilnībā atbilstoši būvprojektā norādītajiem tehniskajiem parametriem un prasībām. Pirms materiālu piegādes objektā tiks iesniegti materiālu atbilstības dokumenti, un materiāli tiks saskaņoti ar Autoruzraugu un Būvuzraugu. * 3. Darbu izpildes metožu un tehnoloģiju apraksts galvenajiem būvprojektā paredzētajiem darbiem, detalizācijā, kas apliecina Pretendenta izpratni par veicamajiem darbiem un to specifiku. * 4. Detalizēts darbu izpildes laika grafiks, norādot galvenos darbu veidus, termiņus un pretendenta piesaistīto darbinieku skaitu katrā būvdarbu veidu izpildē. Laika vienība darbu izpildes grafikam – kalendārā nedēļa. * Garantijas laiks izpildītajiem darbiem nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem no darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Pretendents var piedāvāt garāku garantijas termiņu. | | *Vai prasības ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | Finanšu piedāvajums | * Uzņēmējam piedāvājums jāiesniedz EUR valūtā. Piedāvājuma summā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, komandējuma un citām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi. Pievienotās vērtības nodoklis nav jāiekļauj piedāvājuma cenā. * Tāme jāsastāda atbilstoši MK noteikumu Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasībām. * Piedāvājumā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Finanšu piedāvājumā paredzēt 10% rezervi neparedzētiem darbiem no kopējām izmaksām. * Ja finanšu piedāvājumā (tāmē) nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem un pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo darbu un pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā. | | *Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
| **Līguma projekta nosacījumi** | | ***Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*** | | | |
|  | **Apmaksas nosacījumi** | Pasūtītājs samaksā par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu par darbu veikšanu parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Avansa maksājums** | Pasūtītājs veic avansa maksājumu Uzņēmējam 15% (piecpadsmit procenti) apmērā no Līguma cenas pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma un Avansa maksājuma nodrošinājuma saņemšanas. Avansa maksājums tiek dzēsts, atskaitot avansa maksājuma daļu 15% (piecpadsmit procenti) apmērā no katra maksājuma Uzņēmējam par izpildītajiem darbiem. | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Atliktais maksājums** | 2% (divi procenti) apmērā no izpildīto Darbu vērtības, kuru Pasūtītājs ietur no katra maksājuma Uzņēmējam. | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Līgumsods** | Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no Līguma cenas, taču ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Līguma izpildes nodrošinājums** | 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas uzņēmējam jāiesniedz 10% apmērā no Līguma cenas. | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Civiltiesiskā apdrošināšana** | Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena. | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Atbildība** | Katra no Pusēm ir atbildīga par savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Pasūtītāja iesaiste** | | Gadījumā, ja pasūtītājs nodrošinātu siltumizolācijas materiālu iegādi, piemēram, tehniskās specifikācijas pielikuma Nr. 3 "Darbu apjomu elektroniskā forma" pozīcijas Nr. 15; 16; 17 un 34, vai tas sekmētu projekta norisi? | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Citi komentāri, ieteikumi vai jautājumi par iepirkuma procedūru:** | | | … |
|  | **Informācija par iesniedzēju:** nosaukums: …  Iesniedzēja nosaukums:  Kontaktpersona: vārds, uzvārds: …. tel.nr.: ; e-pasts: …. | | | | |

**Pielikumi:**

1. Tehniskā specifikācija;
2. Darbu apjoms.

1. *Lūdzu norādīt Jūsu atbildes un nosūtīt veidlapu uz sekojošu e-pasta adresi: linda.skele@latvenergo.lv* [↑](#footnote-ref-1)