|  |  |
| --- | --- |
| **Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem** | ***Notice of the consultation with suppliers*** |
|  |  |
| AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") plāno 2025.gada I ceturksnī izsludināt iepirkumu "Pļaviņu HES hidroagregātu PHA02 un PHA08 vadības iekārtas, RA, ierosmes un turbīnas regulatora nomaiņa" (Id. Nr. AS "Latvenergo" 2025/\_\_). | *AS "Latvenergo" (hereinafter "Employer") plans to announce the procurement procedure "Replacement of control equipment, RA, excitation and turbine regulator of Pļaviņas HPP hydro units PHA02 and PHA08" 2024/\_\_) in Quarter 1 of 2025.* |
| Pirms iepirkuma procedūras sākšanas, Pasūtītājs nolēma atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta 21 daļas nosacījumiem rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. | *Prior to the commencement of the procurement procedure, the Customer decided, in accordance with the provisions of Section 22 paragraph 21 of the Law on Procurement of Public Service Providers, to hold a consultation with suppliers in order to prepare the procurement and to inform the suppliers about the procurement plan and requirements.* |
| Pasūtītājs izmantos iegūto informāciju, lai uzlabotu iepirkuma procedūras dokumentāciju ar mērķi veicināt konkurenci, taču visu ieteikto izmaiņa ieviešana nav Pasūtītāja pienākums. | *The Employer will use the obtained information to improve the documentation of the procurement procedure with the aim of promoting competition, but the Employer is not obliged to implement all the suggested changes.* |
| Šī informācija nerada juridiskās sekas (neparedz tiesības un pienākumus) potenciālajiem piegādātājiem. Ieinteresēto piegādātāju sniegtā informācija nebūs publiski pieejama un netiks nodota citiem piegādātājiem. | *Information provided by the interested suppliers will not be publicly available or shared with other suppliers.* |
| Apspriede paredzēta rakstiskā formā, lūdzam aizpildīt anketu un nosūtīt to pie attiecīgās apspriedes [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) norādītai kontaktpersonai. | *The consultation is intended to be written, please fill in the questionnaire and send it to the contact person indicated at www.eis.gov.lv.* |

**Tirgus izpētes veidlapa plānotajai iepirkuma procedūrai**

**Checklist within the market research phase for the planned procurement procedure**

| **Nr. / *No*** | **Jautājumi / *Questions*** | | | **Atbildes / *Answers***  *[lūdzu, atzīmējiet vienu no norādītajām pozīcijām un/vai sniedziet komentārus]* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Iepirkuma priekšmets** - Pļaviņu HES hidroagregātu PHA02 un PHA08 vadības iekārtas, RA, ierosmes un turbīnas regulatora nomaiņa (turpmāk – "Pakalpojumi")   * CPV galvenais kods: 51000000-9 "Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru)".   Papildus CPV kodi:   * 42000000-6 "Ražošanas iekārtas", * 42112400-1 "Turbīnu iekārtas", * 31124100-2 "Turbīnu ģeneratori", * 45259900-6 "Iekārtu modernizācijas darbi", * 45220000-5, Inženiertehniskie un celtniecības darbi.   Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts 3 iepirkuma daļās:  1.daļa: Hidroagregāta PHA02 vadības iekārtas, RA, ierosmes un turbīnas regulatora projekta izstrāde, iekārtu izgatavošana un piegāde, nomaiņa.  2.daļa: Hidroagregāta PHA08 vadības iekārtas, RA, ierosmes un turbīnas regulatora projekta izstrāde, iekārtu izgatavošana un piegāde, nomaiņa.  3.daļa: Hidroagregātu PHA02 un PHA08 vadības iekārtas, RA, ierosmes un turbīnas regulatora projekta izstrāde, iekārtu izgatavošana un piegāde, nomaiņa.  **Iepirkuma laikā Pasūtītājs vērtēs piedāvājumus un, ņemot vērā turpmākās ekspluatācijas riskus, vērtēs par kurām no daļām tiks slēgts līgums.** | | | Piezīmes (ja ir) ... |
| ***The subject of the Procurement*** *- Replacement of the control equipment, RA, excitation and turbine regulator of the PHA02 and PHA08 hydropower units of the Pļaviņas HPP (hereinafter – "Services")*  *CPV main code: 51000000-9 "Installation services (except software)".*  *Additional CPV codes:*   * *42000000-6 "Industrial machinery"* * *42112400-1 "Turbine equipment",* * *31124100-2, "Turbine generator sets",* * *45259900-6, "Plant upgrade work",* * *45220000-5 "Engineering works and construction works".*   *The subject of the negotiated procedure is divided into 3 lots:*  *Lot 1: Development of the design of the control equipment, RA, excitation and turbine regulator of the PHA02 hydropower unit, equipment manufacturing and delivery, replacement.*  *Lot 2: Development of the design of the control equipment, RA, excitation and turbine regulator of the PHA08 hydropower unit, equipment manufacturing and delivery, replacement.*  *Lot 3: Development of the design of the control equipment, RA, excitation and turbine regulator of the PHA02 and PHA08 hydropower units, equipment manufacturing and delivery, replacement.*  ***During the procurement, the Customer will evaluate the offers and, considering the risks of further operation, will assess which of the lots will be awarded the contract.*** | | | *Comments (if any) …* |
|  | **Sarunu procedūra 2 posmos:**  **1.posms** – Kandidātu atlase  Drīkst piedalīties jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt Nolikuma prasībām atbilstošus pakalpojumus, piegādāt preces vai veikt būvdarbus un, kurš iesniedz Iepirkumam pieteikumu.  **2.posms** – Piedāvājumu izvērtēšana un sarunas  Drīkst piedalīties tikai kvalificētie Kandidāti, kuri uzaicināti un iesniedz piedāvājumu sarunu procedūrai un kā Pretendenti piedalās sarunu procedūrā pēc piedāvājuma iesniegšanas. | | | Vai iepirkuma procedūras struktūra (posmi) ir saprotama un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?  Atbilstoša  Neatbilstoša  Ja "Neatbilstoša", lūdzam sniegt komentāru: ……. |
| ***Negotiation procedure in 2 stages:***  ***Stage 1*** *– Selection of candidates*  *Is open to any natural person or legal person or a public authority, an association of such persons in any combination, which offers the provision of services, supplies goods, or performs construction works in accordance with the requirements of Regulations and submits an application for the Procurement.*  ***Stage 2*** *– Evaluation of tender offers and negotiations*  *Only qualified candidates are invited to participate. Candidates, who submit the tender offer according to the negotiated procedure, participate as Tenderers in the negotiated procedure and follow the tender procedure after the submission.* | | | *Is the structure (stages) of the procurement procedure understandable and relevant to the subject of the procurement and does it not restrict competition?*  *Relevant  Inappropriate*  *If "Inappropriate", please comment:*  *…..* |
|  | **Informācija par normatīvos aktos noteiktām obligātām prasībām:**  3.1. Kandidātu/pretendentu izslēgšanas nosacījumi: Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma[[1]](#footnote-2) 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos minētajiem gadījumiem.  3.2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja "Ieteikumi informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldībai valsts un pašvaldību institūcijās un informācijas tehnoloģiju kritiskajā infrastruktūrā” 3. un 4. punktiem, Pasūtītājs nosaka šādas prasības Kandidātiem (piegādātājam) (juridiskai personai):   * Kandidāts ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī; * Kandidāta patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis; * Pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs ir juridiska persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis.   3.3. Gadījumā, ja Kandidāts neatbilst Speciālo noteikumu noteiktajām prasībām, tad Pasūtītājam no kompetentās valsts drošības iestādes jāsaņem atbilstošs atzinums par iespējamo, turpmāko sadarbību ar Kandidātu. Ja kompetentās valsts drošības iestādes atzinums par Kandidātu būs negatīvs, Pasūtītājs izslēgs Kandidātu no iepirkuma.  3.4. Ja iepirkuma procedūras laikā stājas spēkā jauni normatīvie akti, kas izmaina vai papildina Nolikuma Speciālo noteikumu apakšpunktos Kandidātiem noteiktās minimālās drošības prasības, tiek piemēroti jaunpieņemtie normatīvie akti to aktuālajā redakcijā. Šādu izmaiņu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības jebkurā iepirkuma procedūras posmā pieprasīt Kandidātiem iesniegt papildu dokumentus, kas apliecina atbilstību minētajām prasībām. Šādu dokumentu iesniegšana nav uzskatāma par pieteikuma/piedāvājuma grozīšanu. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Kandidāts apņemas nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu un Kandidātaatbilstību spēkā esošajām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām drošības prasībām.  3.5. Neatkarīgi no Kandidāta dalībvalsts Pasūtītājs ir tiesīgs veikt padziļinātu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka nepastāv jebkādi apstākļi, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar Latvijas Republikas un/vai ES normatīvo aktu vai citām prasībām, kas ierobežo attiecīgā Kandidāta dalību šajā iepirkuma procedūrā. | | | Komentāri (ja ir) …. |
| ***Information about the mandatory requirements specified in the Normative Acts:***  *3.1. Conditions for the exclusion of candidates/tenderers: In accordance with the provisions of the Section 48 of the Law on the Procurement of Public Service Providers[[2]](#footnote-3) mandatory exclusion conditions provided in paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.*  *3.2. Based on paragraphs 3 and 4 of the "Recommendations for the management of information technology security in state and local government institutions and critical infrastructure of information technology" of the Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia, the Contracting authority sets the following requirements for the Candidate (supplier) (legal entity):*   * *the Candidate is registered in a NATO, European Union or European Economic Area member state;* * *the Candidate's beneficial owner is a citizen of a NATO, European Union or European Economic Area member state or a non-citizen of the Republic of Latvia;* * *the manufacturer of the software or equipment used to provide the service is a legal entity registered in a NATO, European Union or European Economic Area member state, or a natural person who is a citizen of the Republic of Latvia, a citizen of a NATO, European Union or European Economic Area member state.*   *3.3. In case the Candidate does not meet the requirements set out in Clause 4.1.1 of the Special Regulations, the Contracting authority must an appropriate opinion from the competent state security authority regarding the possible future cooperation with the Candidate. If the opinion of the competent state security authority regarding the Candidate or Application is negative, the Contracting authority will exclude the Candidate from the procurement.*  *3.4. If during the procurements procedure new regulatory acts come into force that change or supplement the minimum-security requirements set out in the sub-paragraphs of Clause 4.1.1 of the Special Provisions of the Regulations for Candidates, the newly adopted regulatory acts in their current wording shall be applied. In the event of such changes, the Contracting authority has the right to request Candidates to submit additional documents at any stage of the procurement procedure, confirming compliance with the aforementioned requirements. Submission of such documents shall not be considered as an amendment to the application or tender. In the event of changes in regulatory acts, the Candidate undertakes to ensure compliance of the information and communication technology system and the Candidate or its subcontractors with the minimum-security requirements set out in the applicable regulatory acts of the Republic of Latvia.*  *3.5. Regardless of the Candidate's state of residence, the Contracting authority is entitled to conduct an in-depth examination to ensure that there are no circumstances, including but not limited to the laws and regulations of the Republic of Latvia and/or the EU or other requirements, that restrict the participation of the relevant Candidate in this procurement procedure.* | | | *Comments (if any)…..* |
|  | **Reģistrācijas prasības:**  4.1. Kandidāts ir reģistrēts komercreģistrā (*vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs*) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  4.2. Kandidātam jābūt ES, EEZ vai NATO dalībvalsts piederīgam. Kandidātu uzskata par valsts valstspiederīgo, ja Kandidāts šajā valstī ir dibināts, izveidots vai reģistrēts un darbojas saskaņā ar šīs valsts likumu normām, un to apliecina tā statūti (vai līdzvērtīgi dibināšanas vai reģistrācijas dokumenti) un tā reģistrācijas dokumenti atbilstoši situācijai.  4.3. Ja pieteikumu iesniedz Kandidāts no citas dalībvalsts, kas nav minēta augstāk, Pasūtītājs sarunu procedūras 1.posmā ir tiesīgs veikt padziļinātu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka nepastāv jebkādi apstākļi, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas un/vai ES normatīvie akti vai citi ierobežojumi, kas ierobežo attiecīgā Kandidāta dalību un var radīt Pasūtītājam nepārvaramus riskus līguma izpildei tā piešķiršanas gadījumā.  4.4. Ja Pasūtītājs veicot padziļināto pārbaudi, konstatē augstāk minētos apstākļus, Komisija izslēdz Kandidātu no turpmākas dalības sarunu procedūrā un tā pieteikumu neizskata.  Vai šādas prasības ir samērīgas? | | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzu sniegt komentāru ..  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri: ……. |
| ***Registration requirements:***  *4.1. The Candidate is registered in the Commercial Register (or an equivalent register abroad) in accordance with the requirements of the regulatory enactments of the respective country.*  *4.2. A Candidate shall have the nationality of EU, EEA or member state of NATO organization. A Candidate shall be deemed to have the nationality of a country if the Candidate is constituted, incorporated or registered in and operates in conformity with the provisions of the laws of that country, as evidenced by its articles of incorporation (or equivalent documents of constitution or association) and its registration documents, as the case may be.*  *4.3. If the application is submitted by the Candidate of a member state other than the mentioned above, the Employer at Stage 1 of the negotiated procedure shall be entitled to carry out an in-depth examination to ensure that there are no any circumstances, including but not limited to laws and regulations or other restrictions of the Republic of Latvia and/or the EU, which limit the participation of the Candidate concerned and may create uncontrollable risks to the Employer in case of award of the Contract.*  *4.4. If the Employer's in-depth examination identifies the above circumstances the Commission rejects the Candidate from the negotiated procedure and does not review that Candidate's application.*  *Are such requirements proportionate?* | | | *Yes  No*  *If "No", please provide comments ..*  *Other suggestions/ proposals/ comments: ..* |
|  | Vai pastāv kādi apstākļi / riski, kas varētu ietekmēt Jūsu lēmumu par dalību? | | | Jā  Nē  Ja "Jā", lūdzu, sniedziet īsu aprakstu:  …….. |
| *Are there any conditions / risks that might influence your decision on participation?* | | | *Yes  No*  *If "Yes" please describe shortly:*  *…..* |
|  | Pakalpojuma izpildes plānotais laiks 2025.-2028.gads.  Plānotā Darbu izpilde iekārtu nomaiņai:  Darbu izpildes ilgums katram hidroagregātam no agregāta atslēgšanas brīža līdz hidroagregāta nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā - 6 mēneši.  • Vienam hidroagregātam (PHA02 vai PHA08) 2027.gadā (ne ātrāk kā pēc pavasara paliem)  • Otram hidroagregātam (PHA08 vai PHA02) 2028.gadā (ne ātrāk kā pēc pavasara paliem).  Precīzs higroagregātu atslēgumu laiks Darbu izpildei tiks precizēts.   1. Vai Jūs uzskatāt, ka plānotais darbu izpildes ilgums paredzamajiem darbiem (katram hidroagregātam no agregāta atslēgšanas brīža līdz hidroagregāta nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā) ir pietiekams?   Veicamie (paredzamie) darbi 6 mēnešu laikā:   1. veco iekārtu demontāža un jauno iekārtu montāža – 3,5 mēneši; 2. jauno iekārtu ieregulēšana, pārbaudes vai izmēģinājumi un testi - 1 mēnesis; 3. hidroagregāta kopējā pārbaude atbilstoši LVS 1082-1:2024 "Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija" 5.12.d).punkta nosacījumiem – 1,5 mēnesis.   5.12.d.     1. Cik ilgs laiks nepieciešams objekta apsekošanai un Tehniskā projekta izstrādei? 2. Vai 7 mēneši ir pietiekoši Tehniskā projekta izstrādei? 3. Cik ilgs laiks nepieciešams iekārtu izgatavošanai un piegādei?  * Ierosme * Turbīnas regulators * Vadības iekārtas * Relejaizsardzības iekārtas  1. Ja darbi tiek realizēti abiem hidroagregātiem, vai iekārtu izgatavošanu un piegādi plānots veikt abiem hidroagregātiem 2027.gadā? Vai vienam hidroagregātam 2027.gadā, bet otram 2028.gadā pirms darbu uzsākšanas objektā? | | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzu paskaidrojiet, kā Jūs to sagaidāt:  …. |
| 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … |
| *The planned time of execution of the service is 2025-2028.*  *Planned execution of Works for equipment replacement:*  *The duration of the works for each hydro unit from the moment of shutdown of the unit to the transfer-acceptance of the hydro unit into operation - 6 months.*  *• For one hydro unit (PHA02 or PHA08) in 2027 (not earlier than after the spring floods)*  *• For the second hydro unit (PHA08 or PHA02) in 2028 (not earlier than after the spring floods).*  *The exact time of shutdown of the hydro units for the execution of the Works will be specified.*  *1) 1) Do you believe that the planned duration of the work for the expected works (for each hydro unit from the moment of disconnection of the unit to the transfer-acceptance of the hydro unit into operation) is sufficient?*  *Works to be performed (expected) within 6 months:*  *1. dismantling of old equipment and assembly of new equipment – ​​3.5 months;*  *2. adjustment of new equipment, inspections or trials and tests – 1 month;*  *3. overall inspection of the hydro unit in accordance with the provisions of LVS 1082-1:2024 "Technical Operation of Electrical Equipment" clause 5.12.d) – 1.5 months.*  *5.12.d.*  *2) How long does it take to inspect the facility and develop the Technical Project?*  *3) Are 7 months sufficient for the development of the Technical Project?*  *4) How long does it take to manufacture and deliver the equipment?*  *• Excitation*  *• Turbine governor*  *• Control equipment*  *• Relay protection equipment*  *5) If the works are carried out for both hydro units, is the manufacture and delivery of the equipment planned for both hydro units in 2027? Or for one hydro unit in 2027, and for the other in 2028 before the start of work on the site?* | | | *Yes  No*  *If "No", please clarify your expectations:*  *…* |
|  | Pie kādiem nosacījumiem un projekta organizācijas Jums būtu iespējams realizēt paredzēto darbu apjomu? | | | Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu:  ….. |
| *Under what conditions and project organisation you would be able to implement the scope of works?* | | | *Please provide a short description:*  *…..* |
|  | **Tehniskās un profesionālās spējas**  Kandidātam (vai tā apakšuzņēmējam) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze ne mazāk kā trīs izpildītos objektos hidroagregātiem ar jaudu ne mazāku kā 15 MW katrā no šiem veidiem:   * Ierosmes iekārtu nomaiņā vai uzstādīšanā; * Turbīnas regulatoru nomaiņā vai uzstādīšanā; * Vadības iekārtu nomaiņā vai uzstādīšanā; * Relejaizsardzības nomaiņā vai uzstādīšanā.   \* - Dažāda veida remonta, uzturēšanas, apkalpošanas u. c. darbi netiks uzskatīti par objektu.  Vai šāda prasītā pieredze ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam? Vai norādītais pieredzes apliecināšanas periods ir atbilstošs iepirkuma priekšmetam? | | | Jā  Nē  Ja Nē, lūdzu, sniedziet citus priekšlikumus:  ….. |
| ***Technical and professional abilities***  *The candidate (or his/her subcontractor) within the last 5 (five) years has experience in at least three completed projects for hydropower plants with a capacity of at least 15 MW in each of the following types:*  *• Replacement or installation of excitation equipment;*  *• Replacement or installation of turbine regulators;*  *• Replacement or installation of control equipment;*  *• Replacement or installation of relay protection.*  *\* - Various types of repair, maintenance, servicing, etc. works will not be considered as a project*  *Is the experience required proportionate and relevant to the subject of the procurement? Is the period specified for the demonstration of experience appropriate to the subject of the procurement and is it proportionate?* | | | *Yes  No*  *If "No", please provide other suggestions:*  *…..* |
|  | Kandidātam kopā ar apakšuzņēmēju (-iem) ir personāls ar iepirkuma priekšmetam atbilstošu darbu veikšanai nepieciešamo pieredzi, tai skaitā:  - projekta vadītājs,  - kvalificēts projektētājs, projektēšanas inženieris,  - darbu vadītājs iekārtu montāžas darbiem,  - ieregulēšanas inženieris;  - cits nepieciešamo personālu kas nav minēts iepriekš, ja pēc Kandidāta uzskatiem tas ir nepieciešams sekmīgai projekta realizācijai, norādot papildus nepieciešamos speciālistus  Ārvalstu personāla kvalifikācijai atbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.  Vai šāds prasītais personāls un tā pieredze ir pietiekams, samērīgs un atbilstošs iepirkuma priekšmetam? Vai norādītais pieredzes apliecināšanas periods ir atbilstošs iepirkuma priekšmetam? | | | Jā  Nē  Ja 'Nē", lūdzu, norādiet citu nepieciešamo personālu … |
| *The Candidate, together with the subcontractor(s), has personnel with the necessary experience to perform the work corresponding to the subject of the procurement, including:*  *- project manager,*  *- qualified designer, design engineer,*  *- work manager for equipment installation work,*  *- adjustment engineer;*  *- other necessary personnel not mentioned above, if in the Candidate's opinion it is necessary for the successful implementation of the project,* *indicating the additional necessary specialists.*  *For the qualification of foreign personnel, the country of registration of the specialist, where the specialist works permanently, meets the requirements in the relevant profession for the provision of certain services.*  *Is such required personnel and their experience sufficient, proportionate and relevant to the subject of procurement? Whether the specified period of experience is appropriate for the subject of procurement?* | | | *Yes  No*  *If "No", please specify other staff required ..* |
|  | Plānotie saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji  Piedāvājumu izvēles kritērijs - nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ar viszemāko piedāvāto piedāvājuma cenu. | | | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzu sniegt komentāru ..  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri saimnieciskā visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanā: ……. |
| Kādi saimnieciskā izdevīguma kritēriji veicinātu jūsu interesi piedalīties iepirkuma procedūrā (lūdzu komentēt) | | |
| Planned criteria for choosing the most economically advantageous offer  Bid selection criterion - the most economically advantageous bid that meets the requirements set out in the regulations, with the lowest bid price. | | | *Yes  No*  *If "No", please comment:*  *…..*  *Other suggestions/ proposals/ comments in determing the criteria for choosing the most economically advantageous offer:*  *....* |
| *What economic feasibility criteria would encourage your interest in participating in the procurement procedure (please comment)* | | |
|  | Vai Tehniskā specifikācija un darba apjomi ir saprotami un pietiekami detalizēti, lai varētu pieņemt lēmumu par dalību iepirkuma procedūrā? | | | ☐ Jā ☐ Nē  Ja "Nē", lūdzu sniegt komentāru ..  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri: ……. |
| Are the Technical Specification and Scope of Works understandable and detailed enough to make a decision about participating in the procurement procedure? | | | *Yes  No*  *If "No", please comment:*  *…..*  *Other suggestions/ proposals/ comments:*  … |
|  | **Lūdzam sniegt novērtējumu par šādiem Līguma projekta nosacījumiem**  **Please provide your assessment of the following conditions of the draft Contract** | | |  |
|  | Līguma izpildes nodrošinājums  *Contract performance guarantee* | 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas uzņēmējam jāiesniedz 10% apmērā no Līguma cenas.  *Shall be submitted within 21 (twenty-one) days after signing the Contract in the amount of 10% of the Contract price.* | | Jā / Yes  Nē / No  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  *If "No" please provide a brief comment …..* |
|  | Atliktais maksājums  *Deferred payment* | 2% (divi procenti) apmērā no izpildīto Darbu vērtības, kuru Pasūtītājs ietur no katra maksājuma Uzņēmējam.  *2% (two percent) of the value of the completed Works, which the Customer withholds from each payment to the Contractor.* | | Jā / Yes  Nē / No  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  *If "No" please provide a brief comment …..* |
|  | Apmaksas nosacījumi  *Payment Terms* | Pasūtītājs samaksā par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu par darbu veikšanu parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas.  *The Customer shall pay for the Works performed by the Contractor within 30 (thirty) days after signing the relevant documents on the performance of the works and receiving the Contractor's invoice.* | | Jā / Yes  Nē / No  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  *If "No" please provide a brief comment …..* |
|  | Atbildība  *Liability* | Katra no Pusēm ir atbildīga par savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, kas nepārsniedz Līguma cenu.  *Each Party shall be liable for losses caused to the other Party due to its act or omission.* | | Jā / Yes  Nē / No  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  *If "No" please provide a brief comment …..* |
|  | Avansa maksājums  *Advance payment* | Pieejams avansa maksājums 20% apmērā pēc pieprasījuma, iesniedzot avansa maksājuma garantiju  *Advance payment of 20% is available upon request by submitting an advance payment guarantee* | | Jā / Yes  Nē / No  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  *If "No" please provide a brief comment …..* |
|  | Apdrošināšanas segums  *Insurance coverage* | Atbilstošas apdrošināšanas segums, tostarp vispārējā civiltiesiskā atbildība, profesionālā atbildība un būvniecības visu risku apdrošināšana, kas līdzvērtīga līguma vērtībai.  *Adequate insurance cover including general civil liability, professional liability and construction all risks insurance equal to the contract value* | | Jā / Yes  Nē / No  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  *If "No" please provide a brief comment …..* |
|  | Cenu indeksācija  *Price indexation* | Plānotais Indeksa veids - RCB040c. Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem (2021=100).  Datu avots - <https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__RC__RCB/RCB040c/>  Detalizētāk lūdzam skatīt pievienotajā pielikumā.  Indeksācijas kārtība var mainīties | | Jā / Yes  Nē / No  Ja "Nē", lūdzam, piedāvāt savas indeksācijas formulas:  *If "No" please provide your indexation formula:* |
| *Planned Index type - RCB040c. Construction cost indices by object groups and resource types (2021=100).*  *Data source - https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP\_PUB/START\_\_VEK\_\_RC\_\_RCB/RCB040c/*  *For detalides info, please see attached appendix.*  *The indexing procedure may change* | |
| Lūdzu, piedāvājiet indeksācijas formulu un indeksus pakalpojumam | | Piedāvātā indeksācijas formula un indeksi pakalpojumam: …  *Proposed indexation formula and indexes for Service: …* |
| *Please proposed indexation formula and indexes for Service* | |
|  | Piedāvājuma nodrošinājums.  Tender security | 10 000 EUR par katru daļu atsevišķi  *10 000 EUR for each Lot separately* | | Jā / Yes  Nē / No  Ja "Nē", lūdzam, piedāvāt savu:  *If "No" please provide your option:* |
|  | Kādi līguma nosacījumi veicinātu jūsu interesi piedalīties iepirkuma procedūrā (lūdzu komentēt)  What terms of the contract would encourage your interest in participating in the procurement procedure (please comment) | | |  |
|  | Apmaksas nosacījumi  Payment terms |  | | |
|  | Avansa maksājums  Advance payment |  | |  |
|  | Citi nosacījumi  Other conditions |  | | |
|  | **Komentāri, ieteikumi vai jautājumi par iepirkuma procedūru:**  **Comments, suggestions or questions about the procurement procedure:** | | … | |
|  | Iesniedzēja nosaukums / *Applicant's name*  Reģistrācijas numurs / *Registration number*  Kontaktpersona / *Contact person*  Vārds, uzvārds / *Name, surname*  Telefons / *Phone*  E-pasts / *e-mail* | | … | |

Lūdzu nosūtīt aizpildīto veidlapu uz e-pasta adresi: *edgars.miezitis@latvenergo.lv*

Please send the completed checklist to the e-mail address: *edgars.miezitis@latvenergo.lv*

1. https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums [↑](#footnote-ref-2)
2. https://likumi.lv/ta/en/en/id/288730-law-on-the-procurements-of-public-service-providers [↑](#footnote-ref-3)