Pamatojums sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu veiktajiem grozījumiem

"Revīzijas pakalpojumi Latvenergo koncerna sabiedrībām 2024.- 2026.gadam" (Iepirkuma identifikācijas Nr.AS "Latvenergo" 2023/31) grozījumu piemērošanai saskaņā ar SPSIL 66.panta (7) daļu.

Puses vienojās par papildus veicamiem darbiem, kas sākotnēji bija atrunāts līgumā, kā arī papildus darba rezultātā radušies izdevumi iekļaujas Pasūtītāja paredzētajā līguma grozījumu/cenu indeksācijas finanšu rezervē.

Grozījumi Nr.2 un cenu indeksācija 08.10.2024. noslēgtajā līgumā Nr. 010000/24-1233 veikti saskaņā ar Līguma 37. punktu, kas paredz, ka aplēstā maksa un izpildes termiņi noteikti, pamatojoties uz līguma noslēgšanas brīdī pieejamo informāciju, un ka gadījumos, kad nepieciešamas papildu revīzijas procedūras vai rodas izmaiņas darba apjomā, Puses rakstiski vienojas par attiecīgajām izmaiņām. Līgums paredz iespēju koriģēt aplēstās izmaksas, Pusēm savstarpēji vienojoties.

Ar 12.06.2026. izdarītajiem grozījumiem Līguma 3.punktā, Darbu kopējā apjomā tiek iekļauts apakšpunkts 3.4., šo Papildus darbu (papildus revīzijas) un līgumcenas indeksācijas (cenu indeksācijas kārtība atrunāta nolikuma 7. pielikumā) kopējās izmaksas sastāda 46 606 euro bez PVN.

# Sākotnējā Līguma Nr. 010000/24-1233 summa no 318 000 EUR ir pieaugusi, papildus izdarot grozījumus Nr.1 19.08.2025. (9 000 EUR bez PVN) un 12.06.2026. (46 606 EUR bez PVN), kopā sastādot 373 606 EUR.

Paziņojums par grozījumiem publicēts saskaņā ar SPSIL 66. panta sesto daļu, kas nosaka, ka, ja līgumā ir paredzēta līgumcenas indeksācija, par sākotnējo līgumcenu uzskatāma indeksētā līgumcena.

Grozījumi izdarīti saskaņā ar SPSIL 66.panta (2) daļas 3.punktu ir uzskatāmi par būtiskiem: "… Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: […] 3) iepirkuma līguma priekšmetā ietver būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās;" Vienlaikus saskaņā ar SPSIL 66.panta (3) daļas 1.punktu, secināms, ka šie grozījumi ir pieļaujami: "[…] Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem: 1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem; […]"

Grozījumu iespējamība (par papildus revīzijām) un indeksācija ir sākotnēji atrunāta Līgumā un jau sākotnēji maksimālā visu iepirkuma procedūras AS "Latvenergo" 2023/31 Revīzijas Līgumu summa tika noteikta līdz 883 000 euro bez PVN (ar plānoto rezervi līdz 20%, paredzot grozījumu nepieciešamību, un inflācijas ietekmes aprēķinu).

# NB! Iepirkuma priekšmeta sarežģītības dēļ par papildus darbu pozīcijām tiek slēgtas Vienošanās, kuras nav iespējams iekļaut jau esošajos līgumos to specifisko darba uzdevumu un abām Pusēm dažādo izvirzīto līgumizpildes nosacījumu dēļ (faktiski to pašu varētu panākt, grozot esošo līgumu un iekļaujot tajā neparedzētus darbus, tomēr no Izpildītāja viedokļa tas sarežģī pakalpojuma sniegšanu, jo viena līguma ietvaros var būt nesavietojami, izpildes raksturā dažādi pakalpojumi vai darba uzdevumi).